## Slide 1: Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit Zpráva o projektu RG ČR a CITeM
Připravily:
Vlaďka Mazačová (RG ČR)
Jarmila Podolníková (CITeM MZM)
Zlín, 15. - 16. 10. 2013
Litomyšl, 6. - 7. 11. 2013

## Slide 2: Obsah
Stručně o společných projektech
Plánované výstupy v r. 2013
Časový harmonogram
Dosavadní výsledky
Další pokračování

## Slide 3: Stručně o projektech
2008 (začátek Registru sbírek výtvarného umění, analýza a úprava ProMuSu),
2009 (smlouva mezi RG ČR a CITeM, plnění Registru daty, prezentace na konferenci AKM),
2012 (projekt Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit, dotace MK ČR),
2013 (projekt obhájen, další pokračování).

## Slide 4: Plánované výstupy v r. 2013
  Registr sbírek
  nové záznamy a oprava stávajících (celkem cca 10 tisíc)
  vylepšení metodiky zápisu dat do Demusu pro potřeby Registru
  Muzejní autority
  nové záznamy a doplnění stávajících personálních, korporativních a geografických autorit (celkem cca 1100)
  vylepšení metodiky zápisu muzejních autorit
1 školení a 1 seminář pro editory
odborné konzultace pro kurátory a pracovníky galerií

## Slide 5: Harmonogram projektu
1. čtrtletí
doplnění skupiny editorů (Magda Deverová, Hana Larvová, Magda Nešlehová, Marta Perůtková, Zuzana Štěpanovičová, Pavlína Pyšná, Petr Beránek)
uspořádání školení pro editory v CITeM,
opravy chyb ve sbírkové evidenci,
průběžná aktualizace Registru sbírek,
tvorba nových záznamů v MA.

## Slide 6: Harmonogram projektu
2. - 3. čtrtletí
tvorba nových záznamů v MA, ověřování dat ve zdrojích, zápis nových zdrojů do katalogu,
opravy chyb ve sbírkové evidenci na základě nedostatků identifikovaných koordinátorem v Registru sbírek,
aktualizace tabulky Osobnosti používané při dokumentaci sbírkových předmětů,
průběžná aktualizace Registru sbírek.

## Slide 7: Harmonogram projektu
4. čtrtletí
tvorba nových záznamů v MA, ověřování dat ve zdrojích, zápis nových zdrojů do katalogu,
opravy chyb ve sbírkové evidenci,
aktualizace tabulky Osobnosti,
průběžná aktualizace Registru sbírek,
uspořádání semináře pro editory,
vyhodnocení projektu.

## Slide 8: Dosavadní výsledky
Registr sbírek
kontrola a připomínkování obsahu dat, konzultace s kurátory,
7 aktualizací dat tabulky Sbírky,
1 aktualizace tabulky Rejstřík autorů,
aktualizace tabulky Instituce,
doplnění údajů o sbírkách institucí.
Celkový počet dat v tab. Sbírky: 104 558

## Slide 9: Dosavadní výsledky
Počet záznamů sbírkových předmětů v Registru podle data aktualizace

## Slide 10: Dosavadní výsledky
Řada 1 = počet sbírkových předmětů instituce
Řada 2 = počet záznamů sbírkových předmětů instituce v Registru
Instituce jsou seřazeny podle celkového počtu předmětů vzestupně.

## Slide 11: Dosavadní výsledky
Sbírky versus Osobnosti
aktualizace dat Registru se postupně projeví snížením počtu záznamů tab. Osobnosti

## Slide 12: Dosavadní výsledky
Muzejní autority
1 školení editorů v CITeM,
rozepsání událostí narození a úmrtí (datum i místo) pro všechny personální autority,
propojení autorů Rejstříku na záznam v Muzejních i Národních autoritách,
nové autoritní záznamy resp. aktualizace stávajících: cca 300 záznamů.
Počet záznamů personálních MA: 5 526

## Slide 13: Dosavadní výsledky - přínos
Muzejní autority
vyhledávání podle narození (data i místa) má větší vypovídací hodnotu, protože téměř všechny záznamy personálních autorit mají tyto údaje vyplněny,
prohlížeč muzejních autorit tuto možnost vyhledávání umožňuje již nyní.

## Slide 14: Prohlížeč MA - vyhledávání

## Slide 15: Prohlížeč MA - výsledky

## Slide 16: Další pokračování
Registr sbírek
zapojení institucí, které dosud nedodaly žádná data,
? osobní konzultace nebo společný seminář.
Muzejní autority
hledání nových editorů z řad odborných kurátorů,
tvorba nových a aktualizace stávajících záznamů všech typů autorit.
2014 = nový dílčí projekt RG?

## Slide 17: Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit Děkujeme za pozornost.
www.radagalerii.cz
www.citem.cz